Утверждаю:

Директор МБОУ «Школа № 55

им. А.Г.Коржа г. Донецка»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я.Богод

«14» апреля 2023 г.

приказ № 46 от 14.04.2023 г.

***Дорожная карта по направлениям***

**к внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»**

**в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ**

**«ШКОЛА №55 ИМ.А.Г.КОРЖА ГОРОДА ДОНЕЦКА»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Магистральные направления**[**единого образовательного пространства**](https://topuch.ru/bolonskij-process--zadachi-problemi-i-perspektivi/index.html) | **Перечень (наименование) мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| **Знание: качество и объективность** | Коррекция рабочих программ по учебным предметам, программ курсов внеурочной деятельности на основе проведенной самодиагностики (при необходимости) | Август 2023 | Учителя-предметники |
| Разработка положения о внутришкольной системе оценивания | Август 2023 | Администрация образовательной организации |
| Разработка единых рекомендации по контрольным работам и домашним заданиям | Июль 2023 | ШМО, заместитель директора |
| Обновление локального акта об организации проектной и исследовательской деятельности в образовательной организации. | Август  2023 | Администрация образовательной организации |
| Активизация проектной и исследовательской работы в образовательной организации в урочное и внеурочное время | В течение учебного года | Администрация образовательной организации, учителя-предметники |
| Разработка (коррекция) плана работы по развитию системы наставничества в образовательной организации | Август 2023 | Администрация образовательной организации, руководители ШМО |
| Введение курсов внеурочной деятельности, кружков технической, инженерной направленности | Сентябрь 2023 | Администрация образовательной организации |
| Подготовка Плана мероприятий по развитию инклюзивного образования | Август 2023 | Администрация образовательной организации |
| **Воспитание** | Реализация мероприятий в рамках реализации программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | В течение учебного года | Администрация образовательной организации, классные руководители, учителя-предметники |
| Введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Сентябрь 2023 | Директор |
| Организация штаба воспитательной работы | Сентябрь2023 | Администрация образовательной организации |
| Разработка единых подходов к работе с родительским сообществом | Сентябрь-октябрь 2023 | Советник директора по воспитанию, психолог |
| Синхронизация использования в жизни образовательной организации государственной символики (флаг, герб, гимн) |  | Администрация образовательной организации |
| Разработка (синхронизация) программы работы ученического самоуправления | Октябрь 2023 | Советник директора по воспитанию |
| Совершенствование работы детских и молодежных общественных объединений (РДШ, ЮнАрмия) ученического самоуправления | В течение учебного года | Советник директора по воспитанию |
| Разработка единых подходов к оценке качества воспитательной работы | Сентябрь-октябрь 2023 | Администрация образовательной организации, советник директора по воспитанию |
| Активизация работы волонтерского движения | В течение года | Советник директора по воспитанию |
| **Профориентация** | Разработка плана психологического и тьюторского сопровождения выбора профессии | Сентябрь 2023 | Советник директора по воспитанию, психолог |
| Разработка плана тематических экскурсий и событий с участием профессиональных сообществ, бизнеса | Октябрь 2023 | Администрация образовательной организации, советник директора по воспитанию, психолог |
| Заключение сетевых договоров по профориентации с колледжами, вузами | В течение года | Администрация образовательной организации |
| Разработка плана вовлечения семьи в профориентационный процесс | Октябрь 2023 | советник директора по воспитанию, психолог |
| **Творчество** | Разработка модели и программы школы полного дня: внеурочной деятельности и дополнительного образования | Сентябрь-октябрь 2023 | Администрация образовательной организации, советник директора по воспитанию, психолог, педагог-организатор |
| Обновление плана конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на текущий учебный год | Сентябрь 2023 | Администрация образовательной организации, педагог-организатор |
| **Здоровье** | Разработка единых рекомендаций по здоровьесбережению в школе, в том числе при дистанционном обучении | Август 2023 | Администрация образовательной организации |
| Разработка и реализация программы «Среда без ПАВ (наркотики, алкоголь, табак)» | Сентябрь 2023 | Психолог |
| Организация участия во Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). Составить план работы | В течение учебного года | Учитель физкультуры, классные руководители |
| Организация работы ежегодного летнего оздоровительного пришкольного лагеря | Июнь 2023 | Администрация образовательной организации |
| Разработка плана работы спортивной инфраструктуры для семей с детьми (во внеклассное время) | Август 2023 | Учитель физкультуры |
| Охват обучающихся горячим питанием. | Постоянно | Ответственный по питанию |
| **Учитель. Школьная команда** | Составление (коррекция) плана работы по развитию и повышению квалификации | Май-июнь 2023 | Администрация образовательной организации |
| Сплочение школьной команды | В течение учебного года | Администрация образовательной организации |
| Организация методического сопровождения педагогического состава. | Постоянно | Администрация образовательной организации, руководители ШМО |
| Разработка системы наставничества | Август-сентябрь 2023 | Администрация образовательной организации, руководители ШМО |
| Активизация участия педагогов в конкурсном движении | В течение учебного года | Администрация образовательной организации |
| **Школьный климат** | Разработка плана психологического комфорта для всех (психолого-педагогической службы) | Сентябрь-октябрь 2023 | Педагог-психолог |
| Организация кабинета педагога-психолога для проведения коррекционно-развивающих занятий и консультаций | Сентябрь 2023 | Педагог-психолог |
| Разработка антибуллинговых программ для НОО, ООО, СОО | Октябрь 2023 | Педагог-психолог |
| Оборудование зон отдыха для педагогов и обучающихся | Август 2023 | Директор, классные руководители |
| Организация эмоциональной поддержки в период сдачи экзаменов | Май 2023 | Педагог-психолог |
| Организация креативных пространств. | Сентябрь-октябрь 2023 | Педагог-психолог, классные руководители, педагог-организатор |
| **Образовательная среда** | Планирование мероприятий по цифровой образовательной среде | Май 2023 | Администрация образовательной организации |
| Продолжение работы по благоустройству пришкольного пространства | В течение года | Администрация образовательной организации |
| Разработка плана работы по комплексной безопасности | Апрель-май 2023 | Администрация образовательной организации |
| Разработка (коррекция) плана работы библиотеки, медиацентра | Июнь 2023 | Администрация образовательной организации , библиотекарь |